## Sheet1
Tiến độ thực hiện phát triển phần mềm chấm công ATSmartface v1.0
Form | Chức năng chi tiết | Ưu Tiên | Phụ trách | Tiến độ | Ghi chú
Hệ thống | Tài khoản đăng nhập | Làm | Thái | đang làm
| Phân quyền |  | Thái | đang làm
| Đổi mật khẩu |  | Thái | đang làm
| Khai báo thông tin công ty |  | Thái | đang làm
| Khai báo phòng ban |  | Thái | đang làm
| Khai báo chức vụ |  | Thái | đang làm
| Khai báo dân tộc |  | Thái | đang làm
| Khai báo tôn giáo |  | Thái | đang làm
| Khai báo ngày lễ |  | Thái | đang làm
| Khai báo trình độ học vấn |  | Thái | đang làm
| Khai báo giới tính |  | Thái | đang làm
| Kết nối cơ sở dữ liệu |  | Thái | đang làm
| Quản lý nhân viên |  | Thái | đang làm
| Teamview | Chưa làm | Thái
Máy chấm công | Khai báo máy chấm công | Làm | Sáng | xong front-end
| Tải dữ liệu chấm công | Làm | Sáng | xong front-end
| Tải nhân viên về máy tính | Làm | Sáng | xong front-end
| Tải nhân viên lên máy chấm công | làm | Sáng | xong front-end
| Hoạt động khác | Chưa làm | Sáng | xong front-end
| Dữ liệu từ ổ đĩa USB | Chưa làm | Sáng | xong front-end
| Đăng ký đầu đọc vân tay | Chưa làm | Sáng | xong front-end
| Tập tin text | Chưa làm | Sáng | xong front-end
Cài đặt chấm công | Khai báo cách chọn giờ | Chưa làm | Ngọc Anh | xong front-end
| Khai báo ca làm việc | Làm | Ngọc Anh | xong front-end - Xong backend
| Khai báo lịch trình làm việc | Làm | Ngọc Anh | xong front-end - Đang làm backend
| Sắp xếp lịch trình cho nhân viên | Làm | Ngọc Anh | xong front-end - Đang làm backend
| Các ký hiệu chấm công | làm | Ngọc Anh | xong front-end - Đang làm backend
| Thông số làm tròn | Chưa làm | Ngọc Anh | xong front-end - Đang làm backend
| Chọn ngày cuối tuần | Chưa làm | Ngọc Anh | xong front-end - Đang làm backend
| Ký hiệu loại vắng | Làm | Ngọc Anh | xong front-end - Đang làm backend
Chấm công và báo biểu | Chấm công thủ công | Chưa Làm | Dũng | xong front-end
| Chấm công theo ca | Làm | Dũng | xong front-end
| Chấm công không theo ca | Chưa Làm | Dũng | xong front-end
| Điểm danh | Làm | Dũng | xong front-end
| Xóa dữ liệu chấm công | Chưa Làm | Dũng | xong front-end
| Thêm giờ hàng loạt | Chưa Làm | Dũng | xong front-end
| Sửa giờ chấm công | Chưa Làm | Dũng | xong front-end
| Xem lịch sử sửa giờ | Chưa Làm | Dũng | xong front-end
Hoạt động từ máy chủ |  | Chưa làm | Ngọc Anh | xong front-end
ATIN Smartface About |  | Chưa làm
Main Form | Chỉnh sửa file main form để đồng bộ code không bị lỗi | Làm | Dũng | Chỉnh sửa trong quá trình xây dựng các form khác