## Sheet1
Tiến độ thực hiện phát triển phần mềm chấm công ATSmartface v1.0
Form | Chức năng chi tiết | Ưu Tiên | Phụ trách | Tiến độ | Ghi chú
Hệ thống | Tài khoản đăng nhập | Làm | Thái | xong front-end
| Phân quyền |  | Thái | xong front-end
| Đổi mật khẩu |  | Thái | xong front-end
| Khai báo thông tin công ty |  | Thái | xong front-end
| Khai báo phòng ban |  | Thái | xong front-end
| Khai báo chức vụ |  | Thái | xong front-end
| Khai báo dân tộc |  | Thái | xong front-end
| Khai báo tôn giáo |  | Thái | xong front-end
| Khai báo ngày lễ |  | Thái | xong front-end
| Khai báo trình độ học vấn |  | Thái | xong front-end
| Khai báo giới tính |  | Thái | xong front-end
| Kết nối cơ sở dữ liệu |  | Thái | xong front-end
| Quản lý nhân viên |  | Thái | xong front-end
| Teamview | Chưa cần | Thái
Máy chấm công | Khai báo máy chấm công |  | Sáng | xong front-end
| Tải dữ liệu chấm công |  | Sáng | xong front-end
| Tải nhân viên về máy tính |  | Sáng | xong front-end
| Tải nhân viên lên máy chấm công |  | Sáng | xong front-end
| Hoạt động khác |  | Sáng | xong front-end
| Dữ liệu từ ổ đĩa USB | Chưa cần | Sáng | xong front-end
| Đăng ký đầu đọc vân tay |  | Sáng | xong front-end
| Tập tin text | Chưa cần | Sáng | xong front-end
Cài đặt chấm công | Khai báo cách chọn giờ | Chưa cần | Ngọc Anh | xong front-end | Hiện tại không dùng chức năng này
| Khai báo ca làm việc |  | Ngọc Anh | xong front-end - Xong backend
| Khai báo lịch trình làm việc |  | Ngọc Anh | xong front-end - Đang làm backend
| Sắp xếp lịch trình cho nhân viên |  | Ngọc Anh | xong front-end - Đang làm backend
| Các ký hiệu chấm công |  | Ngọc Anh | xong front-end - Đang làm backend
| Thông số làm tròn |  | Ngọc Anh | xong front-end - Đang làm backend | Fix làm tròn xuống
| Chọn ngày cuối tuần |  | Ngọc Anh | xong front-end - Đang làm backend | Fix cuối tuần là chủ nhật
| Ký hiệu loại vắng |  | Ngọc Anh | xong front-end - Đang làm backend
Chấm công và báo biểu
| Chấm công thủ công |  | Dũng | xong front-end
| Chấm công theo ca |  | Dũng | xong front-end
| Chấm công không theo ca | Chưa cần | Dũng | xong front-end
| Điểm danh |  | Dũng | xong front-end
| Xóa dữ liệu chấm công |  | Dũng | xong front-end
| Thêm giờ hàng loạt | Chưa cần | Dũng | xong front-end
| Sửa giờ chấm công |  | Dũng | xong front-end
| Xem lịch sử sửa giờ |  | Dũng | xong front-end
Hoạt động từ máy chủ |  | Chưa cần | Ngọc Anh | xong front-end
ATIN Smartface About |  |  | Sáng |  | Chỉ cần làm thông tin giới thiệu phần mềm, phiên bản, tính năng, số điện thoại
Main Form | Chỉnh sửa file main form để đồng bộ code không bị lỗi |  | Dũng | Chỉnh sửa trong quá trình xây dựng các form khác